## Eval POI I sem 18
Planeación Estratégica y Operativa
Evaluación POI primer semestre 2018 - Imprenta Nacional
MISIÓN: Somos la institución que ejecuta el mandato constitucional de publicar las leyes y documentos en los Diarios Oficiales, garantizando seguridad y eficacia jurídica. Brindamos servicios en producción gráfica a las instituciones públicas e impulsamos la educación y la cultura en la sociedad costarricense a través de nuestros productos y servicios.
VISIÓN: Ser una institución tecnológicamente accesible para el usuario, con vocación de servicio y calidad, líder en producción gráfica y digital con prácticas ambientalmente sostenibles.
Objetivos Estrategicos | 1- Modernizar la Imprenta Nacional, en un plazo de cinco años; que permita la mejora de los niveles de calidad con prácticas amigables con el ambiente.
2- Mejorar la gestión de la Imprenta Nacional, en un plazo de cinco años; que permita la integración de los procesos en la prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo.
| DIRECCION DE PRODUCCION | [7 empty] | RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2018
OBJETIVOS DEL POI | OBJETIVOS DEL PAO | ACTIVIDADES | Indicadores | Formula (POI) | Meta |  |  |  | % EJECUCION de las actividades respecto a la meta | RESULTADOS (verificar contra meta programada) | OBSERVACIONES
1- Publicar la información de Diarios Oficiales en los plazos definidos por normativa, para la mejora del tiempo de respuesta |  |  | Publicaciones a tiempo / total de publicaciones. (efectividad en el proceso de publicaciones) | Publicaciones a tiempo / total de publicaciones por cien (POI) | 95% |  |  |  | 104% | 98.95% | De los 8800 documentos procesados en el periodo, el 99% fueron publicados en menos de 12 días naturales.
2- Elaborar impresos comerciales conforme a las especificaciones técnicas y de tiempo requeridas por el cliente. |  |  | % de nivel de producto no conforme inferior al 2%. (calidad de la produccion) | Cantidad de trabajos (sobres) devueltos o no conformes en realacion a la cantidad de trabajos elaborados en el periodo por cien). (POI) | menor a un 2% |  |  |  | 0.8% | 100% | De los 250 sobres procesados a la fecha solo 2 sobres fueron reportados con algún tipo de incidencia por la Unidad de Control de Calidad.
|  |  | % de cumplimiento de tiempos de entrega de los impresos comerciales. Planificación de la producción. | Cantidad de trabajos entregados antes o la fecha del plazo solicitado / total de trajos de impresos comerciales en un periodo de tiempo establecido (1 año por cien) (POI) | 95% |  |  |  | 101% | 96% | Actualmente según registro de la Unidad de Programación y Control de la Producción de los 250 sobres procesados un 96% han sido entregados en menos de 40 días naturales.
| Direccion de Comercializacion | [7 empty] | RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2018
Objetivos del POI | Objetivos del PAO | Actividades | Indicadores | Formula (POI) | Meta | Subpartida presupuestaria | Necesidad | Monto presupuestado | % EJECUCION de las actividades respecto a la meta | RESULTADOS (verificar contra meta programada) | OBSERVACIONES
Mejorar las condiciones de acceso al usuario, para ofrecer los servicios de Diarios Oficiales a nivel nacional. |  |  | % de aumento de las transacciones en linea ( Diarios Oficiales) que utilizan nuestros usuarios en relacion a las realizadas en periodos anteriores tramitadas 4240 solicitudes en el 2017. tramitadas 5091 solicitudes en el 2018. | ((transaciones en linea de diarios oficiales primer semestre 2018 menos transacciones 2017 primer semestre) / primer semestre transaciones 2018) por cien. (POI) | 3% |  |  |  | 16.7% | 16.7% | Este es un indicador creciente. De enero a junio del 2017, se tramitaron vía web 4,240 documentos de Diarios Oficiales y en el mismo periodo del 2018, se tramitaron 5091 documentos para un crecimiento del periodo de 16,7%
Promocionar los productos y servicios de artes graficas y editorial digital, asi como la imagen institucional tanto a nivel interno como externo. |  |  | Ingresos percibidos por el servicio de impresos comerciales durante el periodo, en relacion a lo proyectado. | Ingresos percibidos por el servicio de impresos comerciales. (POI) | ¢570,00 (millones) |  |  |  | 39% | ¢ 223143280 | Reporte enviado por el lic. Guido Castro, Dpto Financiero. El dia 24/07/2018
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | [7 empty] | RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2018
Objetivos del POI | Objetivos del PAO | Actividades | Indicadores de Gestión | Formula (POI) | Meta | Subpartida presupuestaria | Necesidad | Monto presupuestado | % EJECUCION de las actividades respecto a la meta | RESULTADOS (verificar contra meta programada) | OBSERVACIONES
Crear las condiciones necesarias de soporte o apoyo, en materia de servicios generales, financieros, de proveeduría y de recursos humanos para que las unidades de las áreas sustantivas, realicen sus labores de forma eficiente y eficaz |  |  | Diseño y puesta en práctica de una estrategia para la ejecución de actividades tendientes a garantizar las adecuadas relaciones humanas y sociales en la institución | Estrategia de relaciones humanas y sociales en la institución (POI) | 1 |  |  |  | 50% (porque se encuentra en la fase de propuesta) | 50% | Se rediseñó la estructura organizacional del Departamentos de RRHH. En esta se propone la creación de una Unidad denominada Unidad de Desarrollo Organizacional, que incluye entre sus procesos, el de Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales.
|  |  | Diseño y puesta en práctica de una estrategia para el mejoramiento de la programación, formulación, ejecución, control y evaluación presupuestaria. | Estrategia para el mejoramiento de las actividades que realiza el departamento Financiero. (POI) | 1 |  |  |  | 0% | 0 | Se reprograma para el segundo semestre
|  |  | Diseño y puesta en práctica de una estrategia de formación y capacitación que asegure el aprendizaje individual y colectivo en procura del mantenimiento y evolución de las competencias de los funcionarios. | Estrategia de formación y capacitación diseñada e implementada. (POI) | 1 |  |  |  | 62.5% | 62.5% | No se trata tanto de una estrategia, sino, de un plan de capacitación, el cual se denomina Plan Institucional de Capacitación
|  |  | Diseño y puesta en practica de una estrategia tendiente a buscar opciones de mejora de los distintos servicios de apoyo que se brinden en la Direccion Administraiva Financiera (DAF). | Estrategia de mejoras de los distintos servicios de apoyo que se brindan en la DAF. (POI). | 1 |  |  |  | 50% (porque se encuentra en la fase de propuesta) | 50% | Se rediseñó la estructura organizacional de los Departamentos de RRHH y Servicios Generales para adaptarlas a las demandas institucionales.
|  |  | Diseño y puesta en practica de una estrategia para el mejoramiento de las actividades y tareas que realiza la Proveeduria Institucional. | Estrategia para el mejoramiento de las actividades y tareas que realiza la Proveeduria. (POI) | 1 |  |  |  | 50% | 50% | El Proveedor se reune con sus subalternos de 8 a 9, todos los lunes, para tratar temas relacionados con el accionar del Departamento.